## 说明
A. 目标
1) 利用基于异步通讯的Java框架重构ECP客户端SDK的通讯部分;
2) 不改动宿主应用调用SDK的接口；
3) 不改动ECP客户端SDK的原有处理逻辑；
B. 架构
1) netty/mina的技术选型问题：netty具有更好的性能/稳定性/API
基于netty的Http客户端SDK
初始化, 注册Http请求Request/响应Response处理器, 发起Http请求； NOTE: 与请求/响应处理器不在同一线程执行
用SDK的回调机制实现：请求/响应的自定处理过程
C. 不能解决的问题
1) 虽然能提高调用侧HTTP请求的分发/并发的效率，但是对Server侧的效率没有影响；
D. 注意事项
1) 由于请求和响应是在不同的线程执行，因此处理响应报文的处理逻辑不能依赖于发起请求的时序;
2) 由于netty开发库中有依赖于不同系统平台的本地实现的native部分，如果开发环境与生产环境存在系统平台差异需要部署时在生产环境重新生成，OS, JAVA, 32bit/64bit
E. 测试
Http Server - ECP
#1
HTTP Thread
#2
HTTP Thread
#1 Http Client
A
HttpRequest Handler
HttpResponse Handler
#1 Initialize Channel
#2 Registry Handlers
C
A
B
C
#3 Send Request
B

## 开发计划
目标 | 模块/组件 | 预估工作周 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
异步开发框架的技术选型 | netty vs. mina | 1 | 2015-03-05 | 2015-03-05
| http server/client demo |  | 2015-03-05 | 2015-03-05
重构ECP客户端SDK的通讯部分 |  | 2 | 2015-03-09 | 2015-03-20
测试 | SDK->通用http server | 1 | 2015-03-23 | 2015-03-27
| SDK->ECP服务测试环境 | 1 | 2015-03-30 | 2015-04-03
| 客户端->SDK->ECP服务测试环境 | 1 | 2015-04-03 | 2015-04-08
| 单节点：客户端->SDK->ECP服务现网环境 | 2 | 2015-04-09 | 2015-04-10